## Hoja1
CRONOGRAMA SIFWEB
Tarea | Encargado | Fecha Entrega | Cumple | % Cumplimiento | si
Diseño CSS tablas, textos, listas y demás | Sergio Casallas | 2014-10-08 | no | 0 | no
Inserción en tabla tienda | Pilar Zamora | 2014-10-08 | no | 0
Inserción datos Tabla Cliente | Julian Jimenez | 2014-10-08 | no | 50
Inserción Tabla Producto | Camilo Garnica | 2014-10-08 | no | 0
Inserción Tabla Factura | Jorge Mora | 2014-10-08 | no | 0
Inserción Tabla Orden de Compra | Michael Espinosa | 2014-10-08 | no | 90
Inserción tabla Proveedor | John Jairo Torres | 2014-10-08 | no | 90
abono compra | Sergio Casallas | 2014-10-13
abono venta | Pilar Zamora | 2014-10-13
caja | Julian Jimenez | 2014-10-13
categoria producto | Camilo Garnica | 2014-10-13
valor parametro | Jorge Mora | 2014-10-13
inventario | John Jairo Torres | 2014-10-13
pago | Michael Espinosa | 2014-10-13